ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2015  г.									№ 88-5

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Календарного плана мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 15 Областного закона Ростовской области от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», на основании Постановления Избирательной комиссии Ростовской области от 28.05.2015г. №86-1 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий №4, №6, №7, №8, №10, №11, №12, №13, №15, №16, №18, №20, №23, №25, №26, №28 города Ростова-на-Дону по выборам депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва на территориальные избирательные комиссии Ворошиловского, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Пролетарского, Советского районов города Ростова-на-Дону», руководствуясь «Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года», утвержденного постановлением Муниципальной избирательной комиссии г. Ростова-на-Дону от 18.06.2015 №18-5, Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Ростова-на-Дону

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Календарный план работы Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва. (Приложение №1)

- Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону Е.И. Бочкареву.

Председатель комиссии 						Ю.А. Сидоренко

Секретарь комиссии						Е.И. Бочкарева

Приложение №1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону

от 19.06.2015г. №88-5

Календарный план

основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону

по подготовке и проведению выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии положениями с ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ОЗ Ростовской области 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

Используемые сокращения:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ОЗ - Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

МИК – Муниципальная избирательная комиссия города Ростова-на-Дону;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия  Пролетарского района города Ростова-на-Дону (с учетом возложения полномочий окружных избирательных комиссий №23, №25);

УИК – УИК.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | 16 июня 2015 года | ч. 1-3 ст.5 ОЗ | Ростовская-на-Дону городская Дума |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | 17 июня 2015 года | ч.2 ст.5 ОЗ | Ростовская-на-Дону городская Дума |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 28 августа 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее 12 сентября 2015 года | п. 1.1. ст.27 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии (из состава резерва участковых комиссий) |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее 09 сентября 2014 года | п. 5 ст.19 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 03 августа 2015 года | п.7 ст.19 ФЗ | глава Администрации города |
| Составление списков избирателей |  |  |  |  |  |
|  | Формирование, уточнение и направление сведений в ОИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после формирования ОИК |  | ч. 9 ст.7 ОЗ | глава Администрации города, командиры воинских частей |
|  | Составление списков избирателей по выборам депутатов, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | п.1,7 ст.17 ФЗ, ч.10 ст.7 ОЗ | ТИК |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года | п. 13 ст. 17 ФЗ | ТИК |
|  | Передача в участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования | Не позднее 8 сентября 2015 года | п. 10 ст. 65 ФЗ | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 02 сентября 2015 года | п. 15 ст. 17 ФЗ | УИК |
|  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | ч. 17 ст.7 ОЗ | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 02 сентября 2015 года | ч. 18 ст. 7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования | Не позднее 08 сентября 2015 года | ч. 9 ст. 551 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2015 года | ч.20 ст.7 ОЗ | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  | ч.20 ст.7, ч.1 и ч.2 ст.4 ОЗ | ТИК |
|  | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7 ОЗ | УИК |
|  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | ч.21 ст.7 ОЗ | ТИК, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
|  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | Не позднее 9 сентября 2015 года | ч. 22 ст.7 ОЗ | Лица, указанные в ч. 22 ст.7 ОЗ |
|  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | ч. 17 ст.7 Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов, муниципальных списков кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | После официального опубликования решения о назначении выборов | С 18 июня 2015 года | ч.6 ст. 24 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Начало выдвижения кандидатов в депутаты городской Думы | Не ранее, чем за 63 дня до дня голосования | С 11 июля 2015 года | ч.7 ст. 21 ОЗ | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, муниципального списка | В течение 3 дней со дня приема документов |  | ч.2 ст.25, ч.8 ст.26 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения МИК о заверении списка кандидатов по одномандатным округам с копией заверенного списка | В течение суток с момента принятия решения о заверении списка (или отказе) |  | ч.3 ст.25 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Направление в соответствующую ТИК решения о заверения списка с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов | В течение суток с момента принятия решения о заверения списка (или отказе) |  | ч.3 ст.25 ОЗ | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст.49 ОЗ | ТИК |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ОИК о выдвижении данного кандидата, до представления в окружную комиссию документов для регистрации, на основании полученного разрешения окружной избирательной комиссии |  | ч.1, ч. 3 ст.49 ОЗ | Кандидат |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата до 18 ч.00 мин.31 июля 2015 года | ч.2, ч. 4, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 ОЗ | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, обладающие активным избирательным правом на территории округа, в котором выдвигается конкретный кандидат, муниципальный список кандидатов |
|  | Завершение предоставления в соответствующую избирательную комиссию всех документов, необходимых для регистрации кандидатов | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов 00 минут | До 18 ч. 00 мин. 31 июля 2015 года | ч. 4 ст. 28 ОЗ | Кандидат |
|  | Предоставление информации на представления соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  | ч.2 ст. 29 ОЗ | Соответствующие органы |
|  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии |  | ч.2 ст.30 ОЗ | ТИК |
|  | Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листов кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ч.13 ст.29 ОЗ | ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч.2 ст.30 ОЗ | Кандидат |
|  | Выдача удостоверения о регистрации кандидата (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени регистрации | После заседания комиссии |  | ч.13 ст.30 ОЗ | ТИК |
|  | Окончание регистрации кандидатов | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | 10 августа 2015 года | ч.3,4 ст. 30 ОЗ | ТИК |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах по одномандатным округам: а) в Муниципальную избирательную комиссию города Ростова-на-Дону б) в СМИ | немедленно в двухдневный срок со дня регистрации кандидата |  | ч. 14 ст. 30 ОЗ | ТИК |
|  | Передача копии итогового протокола о проверке подписных листов кандидату. Если есть основания для отказа в регистрации, то кандидат вправе затребовать приложить копии ведомостей проверки, официальных документов по проверке подписей. | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации / отказе в регистрации. |  | ч. 13 ст. 29 ОЗ | ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.8 ст.30 ОЗ | ТИК |
|  | Представление кандидатами в ТИК письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 7 сентября2015 года Не позднее 11 сентября2015 года | п. 30 ст. 38 ФЗ ч.15 ст. 30 ОЗ | Кандидат |
|  | Исключение кандидата из муниципального списка кандидатов | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2015 года | ч.17 ст. 30 Областного закона | Орган избирательного объединения |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября2015 года | ч.17 ст. 30 ОЗ | Орган избирательного объединения |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата. Выдача копии решения. | Незамедлительно |  | ч.18 ст. 30 ОЗ | ТИК |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (до пяти доверенных лиц). Выдача удостоверений доверенным лицам. | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 34 ОЗ | ТИК |
|  | Назначение по одному члену с правом совещательного голоса окружной, участковой избирательной комиссии | После регистрации муниципального списка кандидатов |  | ст. 18 ОЗ | Избирательные объединения |
|  | Назначение одного члена с правом совещательного голоса окружной избирательной комиссии | Со дня представления документов для регистрации |  | ст. 18 ОЗ | Кандидат по округу |
|  | Назначение по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата |  | ст. 18 ОЗ | Кандидат по округу |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.32 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (в соответствии с перечнем, установленным ИКРО) | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 8 ст.50 ОЗ | ТИК |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. |  |  |  |  |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года не позднее 27 августа 2015года | ч.2 ст. 55 ОЗ | УИК |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | со дня выдвижения кандидата до 00 ч. 00 мин. 12 сентября 2015 года | ч.1 ст.40 ОЗ | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | С 15 августа до 00 ч. 00 мин. 12 сентября 2015 года | ч.2 ст. 40 ОЗ | Кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2015года | ч.7 ст.45 ОЗ | Органы местного самоуправления |
|  | Проведение жеребьёвки, в результате которой распределяется бесплатная печатная площадь в периодических печатных изданиях | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов | Не позднее чем через 2 дня с даты последнего заседания МИК, ОИК по регистрации, но не позднее13 августа 2015 года | ч.4 ст. 43 ОЗ | Редакция периодического печатного издания |
|  | Предоставление информации об общем объеме печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 08 июля 2015 года | ч.3 ст.43 ОЗ | Редакция периодического печатного издания |
|  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации |  | ч.9 ст.43 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о безвозмездном выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | ч. 6 ст.44 ОЗ | Собственники, владельцы помещений, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный список кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ч. 4 ст. 44 ОЗ | Собственник, владелец помещения |
|  | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный список кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч. 5 ст. 44 ОЗ | ТИК |
|  | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления | Не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) |  | ч. 2 ст. 44 ОЗ ч. 1 ст. 7 ФЗ № 54-ФЗ | Организатор публичного мероприятия |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки кандидатов, о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих в расположении воинской части, военной организации в случае, если это единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания. | Не позднее, чем за 3 дня до проведения встречи по запросу ОИК |  | ч. 8 ст. 44 Областного закона | Командир воинской части совместно с соответствующей окружной избирательной комиссией |
| Бюллетень для голосования |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа2015 года | ч.7 ст.54 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа2015 года | ч. 7 ст. 54 ОЗ | ТИК |
|  | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 31 августа2015 года | ч. 15 ст. 54 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам муниципальной комиссии, уничтожения бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней |  | ч. 16 ст.54 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней ТИК по акту от муниципальной избирательной комиссии | В срок, установленный муниципальной комиссией |  | ч. 17 ст.54 ОЗ | МИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 7 сентября2015 года | ч. 19 ст.54 ОЗ | ТИК |
| Голосование на выборах |  |  |  |  |  |
|  | Досрочное голосование: - в ТИК; - в УИК | За 10-4 дня до дня голосования Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 02 по 08 сентября 2015 года С 09 по 12 сентября 2015 года | ч. 1 ст.551 ОЗ | ТИК, УИК |
|  | Голосование на выборах | С08.00 до 20.00 в день голосования | С 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 13 сентября 2015 года | ч.1 ст. 55 ОЗ | УИК |
|  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования. Завершение не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 3 сентября 2015года до 14:00 13 сентября 2015года | ч. 5 ст.56 ОЗ | УИК |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ст.58 ОЗ | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в ТИК | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ч. 27 ст. 58 ОЗ | УИК |
|  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст.58 ОЗ, в ТИК | В течение 3 дней после дня голосования | По 16 сентября2015 года | ч. 28 ст. 58 ОЗ | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем через два дня после дня голосования | По 16 сентября 2015 года | ч.1 ст. 59 ОЗ | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.66 ОЗ | ТИК |
|  | Представление избранным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | В пятидневный срок после извещения соответствующей избирательной комиссии об определении результатов выборов |  | ч. 1 ст. 63 ОЗ | Избранный кандидат |
| Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса: а) если кандидаты, их назначившие, были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах В день после окончания соответствующей избирательной кампании |  | п. 24 ст. 29 ФЗ | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих на постоянной основе |
|  | Прекращение полномочий членов комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих не на постоянной основе | Одновременно с прекращением полномочий избирательной комиссии |  | п. 24 ст. 29 ФЗ | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих не на постоянной основе |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.34 ОЗ | Доверенные лица кандидатов |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 ОЗ | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.33 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2015 года | ч. 4 ст. 47 ОЗ | УИК |
|  | Представление в муниципальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 03 октября 2015 года | ч. 4 ст. 47 ОЗ | ТИК |
|  | Предоставление финансовых отчетов кандидатов в территориальную избирательную комиссию: - первого; - итогового | Одновременно с документами для регистрации Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 9 ст.50 ОЗ | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | ч. 10 ст.50 ОЗ | ТИК |
|  | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | ч. 7 ст.50 ОЗ | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление по требованию соответствующей комиссии, кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ч. 7 ст.50 ОЗ | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: а) гражданам, юридическим лицам; б) в доход местного бюджета. | после дня голосования по истечении 60 дней со дня голосования | С 14 сентября 2015 года С 12 ноября 2015 года | ч.11 ст.50 ОЗ | Кандидаты. Кредитная организация по письменному Территориальной избирательной комиссии |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. А поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.11 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 11 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий по вопросам нарушений закона | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.11 ОЗ | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти |
| Хранение избирательных и иных документов |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  | ст. 68 ОЗ | Избирательные комиссии |