ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня  2015г.                                                             			  	 № 87-6

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении календарного плана работы Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области

В связи с назначением Законодательным Собранием Ростовской области выборов Губернатора Ростовской области на 13 сентября 2015 года, на основании статьи 11 Областного закона Ростовской области от 22.06.2012г. № 878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области», Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Ростова-на-Дону

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Календарный план работы Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области. (Приложение №1)

- Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону Е.И.Бочкареву.

Председатель комиссии				           	Ю.А. Сидоренко

Секретарь комиссии				            		Е.И. Бочкарева

Приложение №1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону от 15.06.2015г. №87-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы  Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии положениями с Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области».

Используемые сокращения:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ОЗ - Областной закон Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»;

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – территориальные избирательные комиссии в Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии в Ростовской области.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения |  |  | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов Губернатора Ростовской области | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования |  |  | 09 июня 2015 года | ч.2 ст.4 ОЗ | Законодательное Собрание Ростовской области |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования |  |  | С 24 июля 2015 года по 13 августа 2015 года | п.12 раздела 2.1. Порядка | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в ИК РО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений |  |  | Не позднее 18 августа 2015 года | п.21 раздела 2.1. Порядка | Территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 03 августа 2015 года | п. 7 ст.19 ФЗ | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях в соответствующие территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после опубликования решения о назначении выборов |  |  | После 11 июня 2015 года | п.6 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.6 ОЗ | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области - не позднее чем за пять дней до дня голосования. |  |  | Не позднее 14 августа 2015 | п. 2 ст. 7 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование информации об избирательных участках в местах временного пребывания избирателей с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем через три дня после их образования |  |  | Не позднее 10 сентября 2015 год | п. 2 ст. 7 ОЗ | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Составление списков избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 31 августа 2015 года | п.1,7 ст.17 ФЗ, ч.9 ст.6 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.12 ст.6 ОЗ и заверение его печатью ТИК |  |  |  | Не позднее 02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочного голосования) | п.12 ст.17 ФЗ, ч.12 ст.6 ОЗ; ч.13 ст.6 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 02 сентября 2015 года | п.13 ст.17 ФЗ, ч.15 ст.6 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования |  |  | С 02 сентября 2015 года | п.15 ст.17 ФЗ, ч.17 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования |  |  | Не позднее 08 сентября 2015 года | ч.19 ст.6 ОЗ | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и др. мест временного пребывания |
|  | Прием заявлений от избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня голосования |  |  | Не позднее 09 сентября 2015 года | п.17 ст.17 ФЗ, ч.21 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  |  | Не позднее 12 сентября 2015 года | ч.18 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования |  |  |  | ч.16 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  |  |  | п.17 ст.17 ФЗ, ч.21 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  |  | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | ч.16 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении их в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  |  |  | п.16 ст.17 ФЗ ч.20 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение членов территориальных, участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  |  | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 ФЗ, ст.14 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование и размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации |  |  |  |  | ч.ч.3, 3.1. ст.45 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период |  |  | Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до 00.00 часов 12 сентября 2015 года | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.33 ОЗ | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2015 года | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.38 ОЗ | Органы местного самоуправления |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |  |  |
|  | в Территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования |  | Не позднее 23 сентября 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Ростовской области |  | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования |  | Не позднее 28 октября 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |  |
|  | в Территориальную избирательную комиссию | В срок, установленный решением ИК РО о распределении бюллетеней |  |  |  | п.12 ст.63 ФЗ, ч.13 ст.47 ОЗ | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (досрочного голосования) |  |  | Не позднее 7 сентября 2015 года | п.12,13 ст.63 ФЗ, ч.15 ст.47 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 02 сентября 2015 года Не позднее 27 августа 2015 года | ч.2 ст.48 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования: |  |  |  |  |  |  |
|  | В Территориальной избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования |  |  | С 02 по 08 сентября 2015 года | ч.1 ст.48.1. ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | В участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования |  |  | С 09 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года | ч.1 ст.48.1. ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования |  |  | Не позднее 8 сентября 2015 года | ч.9 ст.48.1. ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием и регистрация заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  |  | С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 13 сентября 2015 года | п.5 ст.66 ФЗ, ч.5 ст.49 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Голосование на выборах Губернатора Ростовской области | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов |  |  | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов | п.1 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.48 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  | ст.68 ФЗ, ст.51 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в Территориальную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  |  |  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.27 ст.51 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования Территориальной избирательной комиссией | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования |  |  | Не позднее 16 сентября 2015 года | п.2 ст.69 ФЗ, ч.1 ст.52 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление и ИК РО первого экземпляра протокола Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения (ч.11 ст.52 ОЗ) | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса |  |  |  | п.1 ст.69 ФЗ, ч.12 ст.52 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  |  | ст. 57 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  |  |  | ч.5 ст.8 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  |  |  | ч.5 ст.8 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |