PAGE  


[image: image1.wmf]
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2013  г.








№ 47-8

 г. Ростов-на-Дону

О согласовании «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года» с комплексом мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 13 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области», Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области №22-12 от 25.04.2013г «Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013года», а также руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 13.06.2013 №24-34 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №29 на Территориальную избирательную комиссию Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва,

Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯТ:

1. Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года» (Приложение).
2. Возложить контроль за выполнением «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года» на секретаря комиссии Бочкареву Е.И.

Председатель комиссии
А.И. Зимина
Секретарь комиссии
Е.И. Бочкарева

Приложение 

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону  
От 13.06.2013 г. № 47-8

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону

по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва

8 сентября 2013 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов



	1.1.
	Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	В соответствии с календарным планом
	Члены ТИК

	1.2.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц
	В установленные законом сроки
	Члены ТИК



	1.3.
	Проведение семинара-совещания с руководством высших и средне-специальных учебных заведений по вопросу обеспечения избирательных прав учащихся в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Июль 2013г.
	Председатель ТИК

	1.4.
	Проведение семинара-совещания с руководящим составом воинских частей, расположенных на территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону по вопросу обеспечения избирательных прав военнослужащих и членов их семей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Август 2013 г.
	Председатель ТИК



	1.5.
	Рассмотрение и подготовка ответов на жалобы и обращения по формированию УИК


	Весь период


	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	1.10.
	Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону. 

Анализ информации о требуемом количестве трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней слепыми и слабовидящими избирателями.


	До 1 июня 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области

	2.1.
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пролетарского района города Ростова-на-Дону в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Весь период
	Члены ТИК



	2.2.
	Выезд членов Территориальной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Весь период
	Члены ТИК



	2.3.
	Прием предложений в ТИК для дополнительного зачисления в резерв составов УИК. 
	Со дня опубликования решения о назначении выборов

до 19 июля 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.4.
	Контроль за образованием избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, формированием участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей (избирательные участки №№ 1439; 1446; 1459)
	Со дня опубликования решения о назначении выборов до 8 августа 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.5.
	Контроль за соблюдением Территориальной избирательной комиссией Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Июнь-сентябрь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.6.
	Разработка схемы связи  Территориальной избирательной комиссии с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 8 сентября 2013 года.
	До 5 сентября  2013г
	Председатель ТИК, 

Гавриленко В.Н.

Члены ТИК

	2.7.
	Получение  территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), открепительных удостоверений по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Август 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.8.
	Получение ТИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по выборам депутатов ЗСРО 5-го созыва
	До 30 августа 2013г.
	Председатель ТИК,

Зам. Председателя ТИК

Секретарь ТИК



	2.9.
	Разработка плана организационно-технических мероприятий Территориальной избирательной комиссией  по подготовке к единому дню голосования 8 сентября 2013 года. Контроль за его реализацией
	До 5 сентября 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.10.
	Контроль за выдвижением кандидатов в депутаты ЗСРО 5-го созыва Пролетарскому  одномандатному избирательному округу №29


	С 26 июня 

до 26 июля 2013г.
	Председатель ТИК,

Зам. Председателя ТИК

Секретарь ТИК



	2.11.
	Подготовить сведения о требуемом количестве открепительных удостоверений для направления в Избирательную комиссию Ростовской области. 
	До 5 июля 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.12.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий 8 сентября 2013 года
	8 сентября 2013 г.
	Члены ТИК



	2.13
	Участие в  проведении в режиме видеоконференции областного совещания ИКРО с руководителями органов гос. власти Ростовской области, главами муниципальных образований, председателями окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, руководителями подразделений органов исполнительной власти по вопросам готовности к проведению выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013 года
	До 6 сентября 2013г.
	Председатель ТИК



	2.14.
	Разработка Положения о Рабочей группе ИК РО (ее персонального состава) по приему документов по выдвижению кандидатов избирательными объединениями при проведении выборов депутатов в ЗС РО
	До 25 июня 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.15.
	Изучение  перечня и форм документов, представляемых кандидатами в ТИК при проведении выборов депутатов ЗСРО


	До 25 июня 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.16.
	Изучение  форм: 

- уведомления о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам;

- письменного подтверждения о получении заявления о выдвижении (для ТИК);


	До 25 июня 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.17
	Изучение перечня и подробный анализ документов (требований к ним), представляемых кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения в окружную комиссию 
	До 25 июня 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.18.
	Определение количества подписей избирателей; разработка шаблона постановления для ТИК


	До 25 июня 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.19.
	Изучение Инструкции по проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты ЗСРО по Пролетарскому  одномандатному избирательному  округу №29 и утверждение на заседании ТИК
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.20.
	Разработка проекта постановления ТИК о регистрации доверенных лиц, утверждении формы удостоверения и порядка выдачи 
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.21.
	Разработка проекта постановления ТИК о «примерном порядке действий членов участковой избирательной комиссии при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов ЗСРО ситуации, требующей прекращения избирательного процесса»
	Июль 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.22.
	Разработка проекта постановления ТИК об утверждении формы и текста, числа  бюллетеней по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №29.


	Август  2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.23.
	Участие в  обучающем семинаре в режиме видеоконференции с КРС при ТИК по выборам депутатов ЗСРО пятого созыва
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК

Руководитель КРС при ТИК



	2.24.
	Участие в проведении обучающего семинара в режиме видеоконференции с рабочими группами по контролю  при территориальных избирательных комиссиях на выборах депутатов ЗСРО пятого созыва
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК



	2.25.
	Разработка и утверждение на заседании ТИК постановления 
«О рекомендациях по взаимодействию Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону с Избирательной комиссией Ростовской области при организации контроля за соблюдением правил  предвыборной агитации на выборах депутатов ЗСРО пятого созыва»
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.26.
	Подготовка и направление писем с целью выделения специалистов в состав КРС при  ТИК  в Юго-Западный банк Сбербанка России,  ГУ МВД России по РО, УФСБ по РО, УФНС по РО, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО
	Июнь 2013 г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК

Руководитель КРС при ТИК

	2.27.
	Ознакомление уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений с требованиями к работе с избирательными фондами
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК

Руководитель КРС при ТИК

	2.28.
	Контроль за созданием кандидатами, собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании
	Июнь-июль 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК

Руководитель КРС при ТИК

	2.29.
	Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды, кандидатов а также соблюдения предельных сумм расходов
	Июнь-сентябрь 2013г.
	КРС при ТИК

	2.30.
	Участие в проведении  обучающего семинара в режиме видеоконференции с председателями территориальных избирательных комиссий по формированию  и организации работы Экспертного совета по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК



	2.31.
	Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, представленных в Окружную избирательную комиссию кандидатами на предмет их соответствия законодательству о выборах, подготовка соответствующих заключений
	Июнь-сентябрь 2013г.
	КРС при ТИК

	2.32.
	Ввод в программу «Чистый Дон» образцов агитационных материалов (плакатов, листовок и иных видов), представленных в ТИК кандидатами 
	Июнь-сентябрь 2013г.
	КРС при ТИК



	2.33.
	Еженедельный анализ информации о ходе ведении предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов ЗСРО
	Июнь-сентябрь 2013г.
	КРС при ТИК



	2.34.
	Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения  порядка финансирования избирательной кампании и  ведения предвыборной агитации
	Июнь-сентябрь 2013г.
	КРС при ТИК



	2.35.
	Прием и проверка финансовых отчетов от кандидатов, избирательных объединений по Ростовской области  по итогам выборов депутатов ЗСРО 
	Июнь-ноябрь 2013г.
	КРС при ТИК



	2.36.
	Направление в СМИ и размещение на сайте в сети Интернет  первых финансовых отчетов кандидатов
	Июнь-ноябрь 2013г.
	КРС при ТИК



	2.37.
	Подготовка проекта постановления ТИК «Об использовании на выборах депутатов ЗСРО комплексов обработки избирательных бюллетеней и о количестве и номерах избирательных участках, на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней»
	Июль 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.38.
	Организация работы по вводу образцов агитационных материалов в базу данных «Чистый Дон», функционирующей на сайте www.ikro.ru
	Июль – август 2013г.
	КРС при ТИК



	2.39.
	Организация работы по вводу данных об открепительных удостоверениях в ГАС «Выборы». Учет движения открепительных удостоверений
	Июль – сентябрь 2013г.


	Заратуева Г.А.

	2.40.
	Организация в территории обучения рядовых членов УИК и резерва


	2-3 квартал 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.41.
	Участие в проведении  обучающего семинара для председателей ТИК «Цели и задачи избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области»
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК



	2.42.
	Участие в проведении  обучающего семинара для председателей ТИК, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, семинара «Особенности проведения региональных выборов»
	Июль 2013г.
	Председатель ТИК



	2.43.
	Получение разрешения на открытие лицевых счетов окружной избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области  пятого созыва
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК, бухгалтер



	2.44.
	Работа с ГРКЦ, с филиалами  Сберегательного банка Российской Федерации по открытию лицевых счетов окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области  пятого созыва
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК, бухгалтер



	2.45.
	Участие в проведении обучающего семинара с председателями, бухгалтерами окружных, территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференции по вопросам финансового обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Июнь 2013г.
	Председатель ТИК, бухгалтер



	2.46.
	Участие в проведении обучающего семинара с председателями, бухгалтерами окружных, территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференции по вопросам финансовой отчетности по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Октябрь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	2.47.
	Прием финансовых отчетов ТИК и ТИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Октябрь 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов,

повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей

	3.1.
	Участие в проведении областного конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня…» (обобщение материалов и передача избранным депутатам)
	Февраль-сентябрь 2013г.
	Председатель ТИК



	3.2.
	Изготовление и адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах
	Апрель- сентябрь 2013г.
	Председатель ТИК,

Председатели УИКов

	3.3.
	Организация работы информационных центров по выборам (на базе вузов, библиотек района)
	Май-сентябрь 2013г.
	Председатель ТИК



	3.4.
	Организация и проведение конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию
	Июнь-ноябрь 2013г.
	Председатель ТИК

Председатели УИКов

	3.5.
	Проведение конкурса среди высших учебных заведений на лучшую организацию работы по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодежи
	Июнь-ноябрь 2013г.
	Председатель ТИК



	3.6.
	Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию на тему выборов
	Август-ноябрь 2013г.
	Председатель ТИК

Председатели УИК

	Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний

	4.1
	Прием итоговой документации из участковых избирательных комиссий.

Проверка правильности составления итоговых документов, выполнения контрольных соотношений.

(первые экземпляры протоколов УИК)
	9 сентября 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК



	4.2.
	Подготовка информации о результатах выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г.
	9 сентября 2013г.
	Председатель ТИК,

Секретарь ТИК

	4.3.
	Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г.
	До 20 сентября 2013г.
	Секретарь ТИК, Председатели УИКов

	4.4.
	Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г.
	До 1 ноября 2013г.
	Председатель ТИК

Секретарь ТИК

	4.5.
	Сдача ТИК  итоговых финансовых отчетов кандидатов, сведений о нарушениях избирательного  законодательства  при агитации и финансировании и мер принятых по ним в ИКРО.
	Октябрь-ноябрь 2013г.
	Председатель ТИК

Председатель КРС при ТИК



	4.6.
	Передача данных для официального опубликования в СМИ сведений об общей сумме средств, поступающих в избирательные фонды кандидатов и израсходованные из них на выборах депутатов ЗСРО
	Июнь-сентябрь 2013г.

1 раз в 2 недели
	КРС при ТИК

	4.7.
	Контроль за прекращением финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов
	8 сентября 2013г.
	КРС при ТИК








_1422114829.doc


�












