ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

19 июня  2015г.                                                              			  	 № 88-6

Ростов-на-Дону

Об утверждении Комплексного плана мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 15 Областного закона Ростовской области от 08.08.2011  № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», на основании Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 28.05.2015 №86-1 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий №4, №6, №7, №8, №10, №11, №12, №13, №15, №16, №18, №20, №23, №25, №26, №28 города Ростова-на-Дону по выборам депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва на территориальные избирательные комиссии Ворошиловского, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Пролетарского, Советского районов города Ростова-на-Дону», Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Ростова-на-Дону

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплексный план мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва (Приложение №1).

- Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону Е.И. Бочкареву.

Председатель комиссии				           	Ю.А. Сидоренко

Секретарь комиссии				            		Е.И. Бочкарева

Приложение №1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону

от 19.06.2015г. №88-6

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий Территориальной избирательной комиссии

Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов

депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года

| Дата принятия решения о назначении выборов | 16.06.2015 г. |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 17.06.2015 г. |
| День голосования | 13.09.2015 г. |

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | В установленные законом сроки | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях в соответствующие территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | В установленные законом сроки | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей |
|  | Составление списков избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение совещаний с руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и др. мест временного пребывания о необходимости представление в Территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания | июль 2015 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение семинара-совещания с руководством высших и средне-специальных учебных заведений по вопросу обеспечения избирательных прав учащихся, зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | июль 2015 года | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | Июнь, август, сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания | В установленные законом сроки | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и др. мест временного пребывания |
|  | Разработка и утверждение положения «О Контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону», утверждение состава Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону | июнь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовка и направление писем с информацией о назначении выборов, с целью выделения специалистов в состав КРС при ТИК в территориальные отделения Юго-Западного банка Сбербанка России, ГУ МВД России по РО, УФНС по РО, УФМС по РО. | июнь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Контроль за созданием кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании | июль-август 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды кандидатов а также соблюдения предельных сумм расходов | июль-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разработка и утверждение положения «Об Экспертном совете по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов», утверждение состава Экспертного совета по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов | июнь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, представленных в ТИК кандидатами на предмет их соответствия законодательству о выборах, подготовка соответствующих заключений | июль-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Ввод в программу «Чистый Дон» образцов агитационных материалов (плакатов, листовок и иных видов), представленных в ТИК кандидатами | июль-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Еженедельный анализ и направление информации в ИКРО о ходе ведении предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы | июль-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение рабочих встреч членов КРС при ТИК и ОВД с целью обмена оперативной информации, связанной с проведением агитационной деятельности участников избирательного процесса в период выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы | июль-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием и проверка первых и итоговых финансовых отчетов от кандидатов | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в СМИ и размещение на сайте в сети Интернет финансовых отчетов кандидатов | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разработка Положения о Рабочей группе и утверждение ее персонального состава по приему документов по выдвижению кандидатов избирательными объединениями при проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | июнь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Образование группы контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» на выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | июль 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение размещения данных на сайте Территориальной Избирательной комиссии | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В установленные законом сроки | Органы местного самоуправления |
|  | Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на территории района зарегистрированными кандидатами при проведении выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | Июнь-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Еженедельный анализ информации о ходе ведении предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, направление информации в ИКРО. | Июнь-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации зарегистрированных кандидатах, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | После принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор и анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории района. Подготовка информации. | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор и анализ информации о требуемом количестве трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней слепыми и слабовидящими избирателями. | По запросу ИК РО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Информирование избирателей с ограниченными физическими возможностями о стадиях избирательного процесса, разъяснение избирательного законодательства и возможности реализации активного избирательного права: - организация информационных встреч с участием сурдопереводчиков, медработников - использование в наглядной агитации крупного шрифта и применение азбуки Брайля (при наличии) - предоставление информации об избирательных процедурах в общества инвалидов для своевременного оповещения | Весь период | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Взаимодействие с районным Советом молодежи по привлечению волонтеров к оказанию помощи избирателям преклонного возраста и избирателям с ограниченными физическими возможностями для участия в голосовании | Весь период | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | В соответствии с календарным планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на сайте в сети Интернет информации о ходе организации и проведения выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в Территориальной избирательной комиссии | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Объезд членами Территориальные избирательные комиссии участковых комиссий в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | август, сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Консультирование отделений политических партий по вопросам избирательного законодательства | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разработка методических материалов для членов участковых избирательных комиссий | июль, август 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение обучающих семинаров с председателями и членами участковых избирательных комиссий по выборам Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | В соответствии с планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием на выборы Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | август, сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Получение Территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) по выборам Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача Территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) участковым избирательным комиссиям по выборам Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | В соответствии с календарным планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий информации о ходе голосования, передача информации в ИК РО, МИК | 13 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования Территориальной избирательной комиссией | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в МИК первого экземпляра протокола Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов по одномандатным округам вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, сдача финансового отчета ТИК в ИК РО | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, направление информации в ИК РО | В установленные ИК РО сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, направление информации в ИК РО | В установленные ИК РО сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых ИК РО, МИК в рамках подготовки и проведения выборов Депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |