PAGE  


[image: image1.wmf]
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2013  г.








№ 47-6

 г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Календарного плана мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов депутатов законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.


В связи с назначением Законодательным Собранием Ростовской области выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва на 8 сентября 2013 года, на основании ст. 13 Областного закона Ростовской области от 11 июля 2006 года № 515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области», а также руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 13.06.2013 №24-34 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва по Пролетарскому одномандатному  избирательному округу №29 на Территориальную избирательную комиссию Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Ростова-на-Дону
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план работы Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону. (Приложение 1).

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на секретаря комиссии Бочкареву Е.И.

Председатель комиссии
А.И. Зимина
Секретарь комиссии
Е.И. Бочкарева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 от 13 июня 2013г. № 47-6

Председатель ТИК ____________________ А. И. Зимина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва

	Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 11 июня
	2013 года

	День голосования
	8 сентября 2013 года

	
	


	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	1 
	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей или в местах пребывания избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации 
	Не позднее 23 августа  2013 года,

а в исключительных случаях –  не позднее 7 сентября 2013 года
	ТИК

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

	2 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации 
	Не позднее 8 августа 2013 года,

а в исключительных случаях –  по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – 

не позднее 4 сентября 2013 года
	ТИК 

	3 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей


	Сразу после назначения дня голосования


	Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития

	4 
	Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях 


	Еженедельно со дня представления сведений
	Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития

	5 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку


	Не позднее 26 августа 2013 года
	ОИК

	6 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям
	Не позднее 28 августа 2013 года
	ОИК

	7 
	Представление в Территориальную избирательную комиссию избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией)


	Не позднее 3 сентября 2013 года,

а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – 

не позднее чем в день сформирования комиссии


	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания

	8 
	Составление списков избирателей на избирательных участках, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
	Не позднее 7 сентября 2013 года


	Участковые избирательные комиссии



	9 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	Непосредственно после составления списка избирателей, но не позднее 28 августа
	Участковые избирательные комиссии

	10 
	Уточнение списков избирателей


	После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования
	Участковые избирательные комиссии

	11 
	Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей


	 с 28 августа 2013 года до дня голосования включительно – ежедневно


	Избирательная комиссия Ростовской области, главы местных администраций;

органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; ТИК

	12 
	Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов   7 сентября 2013 года


	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	13 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2013 года
	Председатели участковых избирательных комиссий

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	14 
	Принятие решения о выдвижении кандидатов, списков кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения 
	Не ранее, чем за 73 дня до голосования – 26 июня 2013г.
	Избирательные объединения 

	15 
	Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
	Не ранее, чем за 73 дня до дня голосования – 26 июня 2013 года..
	Кандидаты, избирательные объединения

	16 
	Направление перечня кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным округам в Избирательную комиссию Ростовской области   
	В течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения 
	Избирательные объединения 

	17 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Со дня оплаты изготовления подписных листов
	Кандидаты, избирательные объединения 

	18 
	Представление документов для регистрации кандидата в Территориальную избирательную комиссию 
	не позднее 26 июля 2013 года

до 18 часов 


	Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты 

	19 
	Принятие решения о регистрации  кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  кандидата 
	В течении 10 дней после приема необходимых для регистрации документов Последняя дата  - 4 августа 2013 года
	Территориальная избирательная комиссия  

	20 
	Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований Областного закона к оформлению документов


	Не позднее чем за три дня до дня заседания Территориальной избирательной комиссии  на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата 
	Территориальная избирательная комиссия

	21 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные Территориальную избирательную комиссию 


	Не позднее чем за один день до дня заседания Территориальной  избирательную комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего списка кандидатов, кандидата
	Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты 

	22 
	Передача представителям средств массовой информации и в Избирательную комиссию Ростовской области сведений о зарегистрированных кандидатах
	В  двухдневный срок со дня регистрации соответствующего кандидата, а в ИКРО немедленно
	Территориальная избирательная комиссия 



	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	23 
	Представление в Территориальную избирательную комиссию   заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата
	Зарегистрированные  кандидаты

	24 
	Регистрация доверенных лиц кандидата
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом 
	Территориальная избирательная комиссия 

	25 
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру

Кандидат, выдвинутый в составе списка 

Кандидат выдвинутый непосредственно 


	Не позднее 23 августа 2013 г.,

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2013 г.

Не позднее 2 сентября 2013 г., а при наличии вынуждающих к том обстоятельств - не позднее 6 сентября 2013 г.
	Кандидат

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	26 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)
	С 3 сентября 2013г

по 8 сентября 2013 года, включительно
	Редакции средств массовой информации, граждане и организации (обнародующие эти результаты)

	27 
	Агитационный период


	Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени

7 сентября 2013 года
	Кандидаты, избирательные объединения  

	28 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях


	С 10 августа до ноля часов по местному времени 7 сентября 2013 года
	Граждане, зарегистрированные кандидаты, Избирательные объединения

	29 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию Ростовской области  комиссии
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее 11 июля 2013 года
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	30 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных  агитационных материалов
	По завершении регистрации кандидатов
	Территориальная избирательная комиссия 

	31 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на платной основе
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 7 августа 2013 года 
	Государственные и муниципальные организации телерадиовещания

	32 
	Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания
	Не позднее чем за три дня  до выхода в эфир


	Зарегистрированный кандидат

	33 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов 
	По завершении регистрации кандидатов 
	Редакции периодических печатных изданий



	34 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов


	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2013 года 
	Редакции периодических печатных изданий

	35 
	Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания
	Не позднее  чем за три дня до публикации 
	Зарегистрированный кандидат

	36 
	Представление в банк платежного документа об оплате стоимости эфирного времени


	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени
	Зарегистрированный кандидат

	37 
	Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади
	Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	Зарегистрированный кандидат 

	38 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер


	В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Органы местного самоуправления



	39 
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений

	40 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Ростовской области
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

	41 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
	Не позднее 8 августа 2013 года 
	Органы местного самоуправления по предложению соответствующей Территориальной избирательной комиссии 

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	42 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями 
	2013 года


	Территориальная избирательная комиссия

	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:

	
	в территориальную избирательную комиссию


	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования – 18.09.2013г
	Участковые избирательные комиссии 

	
	в Избирательную комиссию Ростовской области
	Через 25 дней со дня голосования – 3.10.2013г 
	Территориальная  избирательная комиссия

	43 
	Представление первого финансового в Территориальную избирательную комиссию 
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов
	Избирательное объединение, кандидаты

	44 
	Представление итогового финансового отчета Территориальную избирательную комиссию


	Не позднее чем через тридцать дней после официального опубликования общих данных о  результатах выборов
	Кандидаты

	45 
	Представление в избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств
	В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования - немедленно


	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации 

	46 
	Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 8 сентября 2013 года
	Территориальная избирательная  комиссия 

	47 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование


	В трехдневный срок, а с 4 сентября 2013 года – немедленно
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению Избирательной комиссии Ростовской области,  окружной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата

	48 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки


	В пятидневный срок со дня получения представления
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	49 
	Перечисление в доход областного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах


	С 7 ноября 2013 года
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Территориальной избирательной комиссии

	50 
	Сообщение каждой политической партии, обязанной возместить в полном объеме стоимость предоставленных ей бесплатных эфирного времени и печатной площади, объема и стоимости предоставленных соответственно бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади
	В десятидневный срок со дня официального опубликования результатов выборов


	Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий

	51 
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных  при Территориальной  избирательной комиссии  распоряжениями соответствующих органов и организаций
	Не позднее, чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 65 Федерального закона

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	52 
	Утверждение количества специальных знаков (марок), используемых для защиты избирательных бюллетеней от подделок и порядка их изготовления и использования
	Не позднее 9 июля 2013 года


	Избирательная комиссия Ростовской области

	53 
	Утверждение порядка изготовления, доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
	Не позднее 13 августа 2013 года


	Избирательная комиссия Ростовской области

	54 
	Определение количества избирательных бюллетеней, утверждение формы и текста избирательных бюллетеней, изготовляемых по единому избирательному округу, формы избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу 
	Не позднее  18 августа 2013 года

	Избирательная комиссия Ростовской области

	55 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней изготовляемых по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 18 августа  2013 года

	Окружная избирательная комиссия 



	56 
	Изготовление избирательных бюллетеней: для обеспечения голосования в день голосования


	Не позднее 28 августа 2013 года


	Полиграфические организации по решению Избирательной комиссии Ростовской области и окружной избирательной комиссии

	57 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, разместивших заказ на их изготовление


	Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Избирательные комиссии, разместившие заказ на изготовление бюллетеней

	58 
	Передача избирательных бюллетеней:

	
	в Территориальную  избирательную комиссию
	В срок установленный решением о распределении бюллетеней
	Избирательная комиссия Ростовской области

	
	в участковые избирательные комиссии


	Не позднее 6 сентября 2013 года
	Территориальная  избирательная комиссия

	59 
	Утверждение  формы и количества открепительных удостоверений 
	Не позднее 9 июля 2013 года
	Избирательная комиссия Ростовской области

	60 
	Передача открепительных удостоверений:

	
	в Территориальную  избирательную комиссию
	Не позднее 23 июля 2013 года
	Избирательная комиссия Ростовской области

	
	в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений)
	Не позднее 28 августа  2013 года
	Территориальная  избирательная комиссия



	61 
	Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства, проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселенцев-соотечественников, воспользовавшихся Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих за рубежом, а также граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке их голосования
	Периодически, но не реже чем один раз в две недели со 2 июля по 8 сентября 2013 года - ежедневно
	Территориальная избирательная комиссия

	62 
	Выдача открепительных удостоверений избирателям:

	
	в окружной избирательной комиссии


	С 24 июля по 28 августа 2013 года
	Территориальная  избирательная комиссия

	
	в участковых избирательных комиссиях 
	С 29 августа по 7 сентября 2013 года
	Участковые избирательные комиссии 

	63 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее 28 августа 2013 года.


	Окружная  избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	64 
	Проведение голосования 
	8 сентября 2013 года с 8 до 20 часов по местному времени
	Участковые избирательные комиссии



	65 
	Подсчет голосов избирателей


	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые избирательные комиссии

	66 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования


	После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

	67 
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц

	68 
	Установление итогов голосования на соответствующей территории


	Не позднее 9 сентября 2013 года
	Территориальная  избирательная комиссия,

	69 
	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 11сентября

2013 года


	Окружная избирательная комиссия



	70 
	Извещение кандидатов избранных депутатами Законодательного Собрания Ростовской области о результатах выборов
	После подписания протокола о результатах выборов.
	Окружная избирательная комиссия

	71 \
	Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации  
	В течении одних суток после определения результатов выборов
	Территориальная  избирательная комиссия

	
	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	72 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области 
	Территориальная  избирательная комиссия

	73 
	Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов
	Организации телерадиовещания

	74 
	Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, соответственно бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации
	До 8 сентября 2016 года
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	  ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРНЫХ ЗАНЯТИЙ С УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ

	75 
	Учеба по избирательному законодательству с председателями участковых избирательных комиссий
	 Август 2013 г.
	Территориальная  избирательная комиссия,

	76 
	Учеба по избирательному законодательству с секретарями участковых избирательных комиссий
	Август 2013 г.
	Территориальная  избирательная комиссия,

	77 
	Учеба по избирательному законодательству с членами УИК с правом решающего голоса и политическими партиями
	Август 2013 г.
	Территориальная   избирательная комиссия,


Секретарь комиссии














 Е.И. Бочкарева







_1422114829.doc


�












