ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня  2015г.                                                             			  	 № 87-7

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Комплексного плана мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области

В связи с назначением Законодательным Собранием Ростовской области выборов Губернатора Ростовской области на 13 сентября 2015 года, на основании статьи 11 Областного закона Ростовской области от 22.06.2012г. № 878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области», Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Ростова-на-Дону

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплексный план мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области. (Приложение №1).

- Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону Е.И.Бочкареву.

Председатель комиссии				           	Ю.А. Сидоренко

Секретарь комиссии				            		Е.И. Бочкарева

Приложение №1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону от 15.06.2015г. №87-7

Комплексный план

мероприятий избирательной комиссии Пролетарского района города Ростова-на-Дону

по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области

13 сентября 2015 года

| Дата принятия решения о назначении выборов | 09.06.2015 г. |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 11.06.2015 г. |
| День голосования | 13.09.2015 г. |

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | В установленные законом сроки | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | В установленные законом сроки | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей |
|  | Составление списков избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение совещаний с руководителями больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и др. мест временного пребывания о необходимости представление в Территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания | Июль 2015 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания | В установленные законом сроки | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и др. мест временного пребывания |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение семинара-совещания с руководством высших и средне-специальных учебных заведений по вопросу обеспечения избирательных прав учащихся, зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | Июль 2015 года | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области созыва | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение и подготовка ответов на жалобы и обращения по формированию УИК | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | Июнь, август, сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В установленные законом сроки | Органы местного самоуправления |
|  | Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на территории района зарегистрированными кандидатами при проведении выборов Губернатора Ростовской области | Июнь-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Еженедельный анализ информации о ходе ведении предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов Губернатора Ростовской области, направление информации в ИКРО. | Июнь-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации зарегистрированных кандидатах, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | По мере поступления информации из ИК РО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор и анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории района. Подготовка информации. | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор и анализ информации о требуемом количестве трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней слепыми и слабовидящими избирателями. | По запросу ИК РО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Информирование избирателей с ограниченными физическими возможностями о стадиях избирательного процесса, разъяснение избирательного законодательства и возможности реализации активного избирательного права: - организация информационных встреч с участием сурдопереводчиков, медработников - использование в наглядной агитации крупного шрифта и применение азбуки Брайля (при наличии) - предоставление информации об избирательных процедурах в общества инвалидов для своевременного оповещения | Весь период | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Взаимодействие с районным Советом молодежи по привлечению волонтеров к оказанию помощи избирателям преклонного возраста и избирателям с ограниченными физическими возможностями для участия в голосовании | Весь период | Территориальная избирательная комиссия, органы местного самоуправления |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | В соответствии с календарным планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на сайте в сети Интернет информации о ходе организации и проведения выборов Губернатора Ростовской области | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в Территориальной избирательной комиссии | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений в ТИК для дополнительного зачисления в резерв составов УИК. | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Пролетарского района города Ростова-на-Дону в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Объезд членами Территориальные избирательные комиссии участковых комиссий в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области | Август- сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разработка методических материалов для членов участковых избирательных комиссий | Июль-август 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление и адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах | Август-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучающих семинаров с председателями и членами участковых избирательных комиссий по выборам Губернатора Ростовской области | В соответствии с планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием на выборы Губернатора Ростовской области | Август-сентябрь 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Получение Территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) по выборам Губернатора Ростовской области | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача Территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) участковым избирательным комиссиям по выборам Губернатора Ростовской области | В соответствии с календарным планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутата Законодательного Собрания Ростовской области комплексов обработки избирательных бюллетеней | В соответствии с календарным планом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий информации о ходе голосования, передача информации в ИК РО | 13 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования Территориальной избирательной комиссией | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление и ИК РО первого экземпляра протокола Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области, сдача финансового отчета ТИК в ИК РО | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах Губернатора Ростовской области, направление информации в ИК РО | В установленные ИК РО сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов Губернатора Ростовской области, направление информации в ИК РО | В установленные ИК РО сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством РФ и постановлением ИК РО | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В установленные законом сроки | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых ИК РО в рамках подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Контроль за соблюдением Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |